## TGN-PIN-AI-CUADRO N 1
RTI - TGN - PLAN DE INVERSIONES
N° | Categoría | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5
1 | Recoating en gasoductos | Recoating T10 alta densidad de corriente 12 km M+m 1303 a 1311 y 1241 a 1248 | Recoating T10 alta densidad de corriente 12 km M+m 1303 a 1311 y 1241 a 1248 - Continuación | Recoating T8 por alta densidad de corriente 33 km M+m 922 a 958 | Recoating por alta densidad de corriente 49 km | Recoating por alta densidad de corriente 55 km
|  | Recoating T20 por SCC 24 km M+m 187 a 212 (Descarga LUM) | Recoating T8 por alta densidad de corriente 33 km M+m 922 a 958 | Recoating T20 por SCC 30 km (Descarga MIR) | ------ | ------
|  | ------ | Recoating T20 por SCC 24 km M+m 187 a 212 (Descarga LUM) - Continuación | Recoating por alta densidad de corriente 7 km | ------ | ------
2 | Instalación de nuevas CPS | Nuevas CPS (1 u) | Nuevas CPS (1 u) | Nuevas CPS (1 u) | Nuevas CPS (1 u) | Nuevas CPS (1 u)
|  | Adecuación de CPS e instalaciones asociadas para monitoreo remoto (47 RTU nuevas + 20 adecuaciones de conexión) | Adecuación de CPS e instalaciones asociadas para monitoreo remoto (47 RTU nuevas + 21 adecuaciones de conexión) | Adecuación de CPS e instalaciones asociadas para monitoreo remoto (53 RTU nuevas ) | Adecuación de CPS e instalaciones asociadas para monitoreo remoto (53 RTU nuevas ) | Adecuación de CPS e instalaciones asociadas para monitoreo remoto (52 RTU nuevas)
3 | Nuevos cruces dirigidos | ------ | ------ | Adecuación río Salí Medio (Gasoducto Troncal y Gasoducto 16") | Cruce por PHD del río Paraná | Cruce por PHD del río Paraná
|  | ------ | ------ | ------ | ------ | Cruce dirigido Barranca Yaco
4 | Cambios de cañería por clase de trazado, factor de diseño y áreas sensibles en gasoductos | Cambio cañerías por clase de trazado en Coronel Cornejo T1 - 64+759 a 65+361 = 597 mts T16 - 64+767 a 65+360 = 589 mts | Cambio cañerías por clase de trazado en Coronel Cornejo (continuación) T1 - 64+759 a 65+361 = 597 mts T16 - 64+767 a 65+360 = 589 mts | Cambio de cañería por clase de trazado (50% - continuación) 468 mts + 468 mts + 468 mts + 461 mts + 461 mts | Cambio cañerías por factor de diseño (6420 mts) | OBRAS POR AREAS SENSIBLES (Vol equivalente 9200 mts)
|  | Cambio cañerías por clase de trazado en Gral. Ballivian T1 - 85+020 a 85+407 = 387 mts T16 - 85+023 a 85+407 = 402 mts | Cambio cañerías por clase de trazado en Gral. Ballivian (continuación) T1 - Pk 85+020 a 85+407 = 387 mts T16 - Pk 85+023 a 85+407 = 402 mts | Cambio de cañería por clase de trazado (70% continuación) 490 mts + 493 mts | OBRAS POR AREAS SENSIBLES (Vol equivalente 3950 mts) | ------
|  | Cambio cañerías por clase de trazado en Embarcación T1 - 127+328 a 127+553 = 225 mts T16 - 127+328 a 127+553 = 225 mts | Cambio de cañería por clase de trazado (50%) 468 mts + 468 mts + 468 mts + 461 mts + 461 mts | Cambio cañerías por clase de trazado (1224 mts) | ------ | ------
|  | Cambio de cañería por clase de trazado Alderetes T5 - 578+797 a 579+165 = 631 mts | Cambio de cañería por clase de trazado (30%) 490 mts + 493 mts | OBRAS POR AREAS SENSIBLES (Vol equivalente 5370 mts) | ------ | ------
|  | Cambio de cañería T6 y T18 PK 607 (654 m c/u - TOTAL: 1.308 m) | Cambio de cañería por clase de trazado (4604 mts) | ------ | ------ | ------
5 | Adecuación de cruces de gasoductos con rutas principales | Adecuación de cruce de RP323 M+m 615+544 (segunda etapa) | Adecuación de cruces de ruta (5 cruces) | Adecuación de cruces de ruta (5 cruces) | Adecuación de cruces de ruta (5 cruces) | Adecuación de cruces de ruta (5 cruces)
|  | Adecuación de cruce de RP12 T11 - M+m 1353+996 (segunda etapa) | Adecuación de cruce de ruta RP 347 M+m 556 + 513 | ------ | ------ | ------
|  |  | Adecuación de cruce de ruta RP 347 M+m 557 + 88 | ------ | ------ | ------
6 | Programa de adecuación de válvulas de gasoducto - Inversión | Adecuar derivación a Toledo. Agregar válvula reguladora desde gto Troncal | Reemplazo de actuadores Shaffer de válvulas de líneas DEA, REC, LUM | Reemplazo de actuadores Shaffer de válvulas de líneas LAV | Reemplazo de válvulas de línea por escurrimiento (1 por año) | Reemplazo de válvulas de línea por escurrimiento (1 por año)
|  | Reemplazo de actuadores Shaffer de válvulas de líneas CDN, PIC, TUC | Reemplazo de válvulas de línea por escurrimiento (1 por año) | Reemplazo de válvulas de línea por escurrimiento (1 por año) | Adecuación de distancia entre válvulas (2 ) | Adecuación de distancia entre válvulas (2 )
|  | Telemetría p válvulas de línea B0067T y B0064P (L1000) | Adecuación de distancia entre válvulas (2 ) | Adecuación de distancia entre válvulas (2 ) | Adecuar derivación Regional Sur. Agregar válvula de derivación desde aguas abajo de VCO34 | Adecuación de derivaciones sin válvula de retención
|  | Reemplazo de válvulas de línea por escurrimiento (1 por año) | Adecuación de derivaciones sin válvula de retención | Adecuar derivación a Río IV. Agregar una nueva válvula de 30” + una nueva válvula de derivación | ------ | ------
7 | Otras obras de Inversión sobre gasoducto | Software análisis de riesgo | Adecuación de Cañerías - PH Stock Seguridad | Adecuación de Cañerías - PH Stock Seguridad | Adecuación de Cañerías - PH Stock Seguridad | Adecuación de Cañerías - PH Stock Seguridad
|  | Adecuación de Cañerías - PH Stock Seguridad | Obras menores de gasoducto (Inv.) | Obras menores de gasoducto (Inv.) | Obras menores de gasoducto (Inv.) | Obras menores de gasoducto (Inv.)
|  | Obras menores de gasoducto (Inv.) | Odorización tramos 91 y 92 | Odorización tramos 91 y 92 | ------ | ------
|  | ------ | Cambio de cañería en Santo Tomé - Santa Fé (16") 2.200 m | ------ | ------ | ------
8 | Overhauls de equipos principales en plantas compresoras (Incluye compra de repuestos) | OVH TC02 SOLAR T60 LMR | OVH TC01 SOLAR M100 BAL | OVH TC03 SOLAR M100 LMR | OVH TC01 SOLAR M100 CHA | OVH TC03 SOLAR T70 LCA
|  | OVH MC01 CLARK TLAD-8 TUC | OVH TC01 SOLAR M100 CHA | OVH TC01 SOLAR T60 PUE | OVH TC02 RUSTON COC | OVH TC03 RUSTON BEA
|  | OVH TC02 RUSTON LCA | OVH TC03 RUSTON JER | OVH TC03 SOLAR T60S PIC | OVH TC02 RUSTON BEA | OVH MULETO DRESSER
|  | OVH MC05 CLARK TLA-6 LAV | OVH TC01 RUSTON COC | OVH TC01 RUSTON LCA | OVH MC03 CLARK TLAD-8 MIR | OVH MC04 CLARK TLAD-8 TUC
|  | OVH MC08 CLARK TLA-6 LAV | OVH MC05 CLARK TLAD-8 TUC | OVH TC03 RUSTON COC | OVH MC06 CLARK TLAD-6 LUM | OVH MC02 CLARK TLA-6 LUM
|  | Reparación Rotura MMCC06 PC Lavalle | OVH MC06 CLARK TLAD-8 MIR | OVH MC04 CLARK TLAD-8 MIR | ------ | ------
|  | OVH TC04 RUSTON JER | OVH MC05 CLARK TLA-6 LUM | ------ | ------ | ------
|  | ------ | OVH MC01 CLARK TLA-6 DEA | ------ | ------ | ------
9 | Normalización y actualización de plantas compresoras - Inversión | Adecuación de tableros de control Solar por Obsolescencia (etapa 1) | Adecuación de tableros de control Solar por Obsolescencia (etapa 2) | Adecuación de tableros de control Solar por Obsolescencia (etapa 3) | Adecuación de tableros de control Solar por Obsolescencia | Adecuación de tableros de control Solar por Obsolescencia
|  | Adecuación de tableros de control Ruston por Obsolescencia TC01 y TC02 LCA | Adecuación de tableros de control Solar por Obsolescencia | Adecuación de tableros de control Ruston por Obsolescencia TC01 y TC02 LPZ | Adecuación de tableros de control Ruston por Obsolescencia TC01, TC02, TC03 COC | Reemplazo de Paneles de Control de Plantas (CMP-EI-IF-0053) FER
|  | Reemplazo de Paneles de Control de Plantas (CMP-EI-IF-0053) MIR | Adecuación de tableros de control Ruston por Obsolescencia TC01 y TC02 LCA y TC01 y TC02LPZ | Reemplazo de Paneles de Control de Plantas (CMP-EI-IF-0053) TUC | Reemplazo de Paneles de Control de Plantas (CMP-EI-IF-0053) LAV | Reemplazo, adecuación y reparación del circuito de agua de refrigeración de MMCC MIR (Materiales y obra)
|  | Reemplazo de compresores de aire de arranque Plantas MMCC TLA6 DEA | Reemplazo de Paneles de Control de Plantas (CMP-EI-IF-0053) LUM | Reemplazo de compresores de aire de arranque Plantas MMCC TLA6 LAV | Reemplazo, adecuación y reparación del circuito de agua de refrigeración de MMCC TUC (Materiales y obra) | Reemplazo, adecuación y reparación del circuito de agua de refrigeración de MMCC DEA (Materiales y obra)
|  | Reemplazo de sistemas de detección de fuego, humo y mezcla explosiva PIC - BAL (CMP-EI-IF-0057) | Reemplazo de compresores de aire de arranque Plantas MMCC TLA6 LUM | Reemplazo de sistemas de detección de fuego, humo y mezcla explosiva CHA CMP-EI-IF-0057 | Reemplazo, adecuación y reparación del circuito de agua de refrigeración de MMCC DEA (Ingeniería) | ------
|  | Reemplazo, adecuación y reparación del circuito de agua de refrigeración de MMCC TUC (Ingeniería) | Reemplazo de sistemas de detección de fuego, humo y mezcla explosiva LCA CMP-EI-IF-0057 | Reemplazo, adecuación y reparación del circuito de agua de refrigeración de MMCC FER (Materiales y obra) | ------ | ------
|  | ------ | Reemplazo, adecuación y reparación del circuito de agua de refrigeración de MMCC FER (Ingeniería) | Reemplazo, adecuación y reparación del circuito de agua de refrigeración de MMCC MIR (Ingeniería) | ------ | ------
10 | Otras obras de Inversión en plantas compresoras | Reemplazo de bancos de baterías en PC | Reemplazo de bancos de baterías en PC | Reemplazo de bancos de baterías en PC | Reemplazo de bancos de baterías en PC | Reemplazo de bancos de baterías en PC
|  | Renovación de equipos de control de calidad de gas (Cromatógrafo TUC y Analizadores de azufre JER) | Renovación de equipos de control de calidad de gas (Actualización cromatógrafo JER Norte) | Obras menores de PC (Inversión) | Obras menores de PC (Inversión) | Obras menores de PC (Inversión)
|  | Obras menores de PC (Inversión) | Obras menores de PC (Inversión) | ------ | ------ | ------
11 | Normalización y actualización en EMyR - Inversión | Reemplazo de computadores de flujo por Control Wave (30) | Reemplazo de computadores de flujo por Control Wave (30) | Reemplazo de computadores de flujo por Control Wave (30) | Reemplazo de computadores de flujo por Control Wave (25) | Adecuación de medición EMyR Las Parejas
|  |  | Adecuación de medición EMyR Córdoba Norte | Adecuación de medición EMyR Córdoba Norte | Adecuación de medición EMyR Las Parejas
12 | Otras obras de Inversión en EMyR | Instalación de medidores Armstrong, Escalante, Metán | Adecuaciones resultantes de avisos M5 | Adecuaciones resultantes de avisos M5 | Adecuaciones resultantes de avisos M5 | Adecuaciones resultantes de avisos M5
|  | Incorporación al sistema Scada (4 EM&R) | Instalación de medidores Correa, San Marcos Sud, Gral. Roca | Incorporación al sistema Scada (4 EM&R) | Incorporación al sistema Scada (4 EM&R) | Incorporación al sistema Scada (4 EM&R)
|  | Separador de polvo y líquido Los Brachos 1 (parcial) | Incorporación al sistema Scada (4 EM&R) | Separador de polvo y líquido Los Brachos 2 y 3 | Obras menores de EM&R (inversión) | Obras menores de EM&R (inversión)
|  | Obras menores de EM&R (inversión) | Separador de polvo y líquido Los Brachos 1 | Obras menores de EM&R (inversión) | ------ | ------
|  | ------ | Obras menores de EM&R (inversión) | ------ | ------ | ------
13 | Tecnología Operativa - Inversión | Estaciones Repetidoras en tramos finales (exTRANSENER) | Estaciones Repetidoras en tramos finales (exTRANSENER) | Reemplazo bancos de baterías en estaciones repetidoras de TGN. | Reemplazo bancos de baterías en repetidoras y UPS TI | Reemplazo bancos de baterías en estaciones repetidoras de TGN.
|  | Reemplazo bancos de baterías en repetidoras y UPS Laboratorio y TI. | Reemplazo bancos de baterías en estaciones repetidoras de TGN. | Reemplazo de Generadoras ORMAT por obsolescencia. | Reemplazo de Generadoras ORMAT por obsolescencia. | Reemplazo de Generadoras ORMAT por obsolescencia.
|  | Reemplazo de Generadoras ORMAT por obsolescencia - segunda etapa | Reemplazo de Generadoras ORMAT por obsolescencia. | Compra y renovación de equipos auxiliares. | Compra y renovación de equipos auxiliares. | Compra y renovación de equipos auxiliares.
|  | Compra y renovación de equipos auxiliares. | Compra y renovación de equipos auxiliares. | Renovación equipamiento de UHF (datos SCADA). | Migración de sistema VHF a nueva tecnología | Migración de sistema VHF a nueva tecnología
|  | Renovación equipamiento de UHF (datos SCADA). | Renovación equipamiento de UHF (datos SCADA). | Reemplazo de rectificadores e inversores | Seguridad en red corporativa. | Seguridad en red corporativa.
|  | Reemplazo de rectificadores e inversores | Reemplazo de rectificadores e inversores | Renovación equipamiento de VHF. | Seguridad Informática en Plataforma TO | Seguridad Informática en Plataforma TO
|  | Renovación equipamiento de VHF. | Renovación equipamiento de VHF. | Seguridad en red corporativa. | Comunicaciones por GPRS | Comunicaciones por GPRS
|  | Seguridad en red corporativa. | Seguridad en red corporativa. | Seguridad Informática en Plataforma TO | Migración de equipos básicos de networking | Migración de equipos básicos de networking
|  | Migración del sistema SCADA Host | Migración del sistema SCADA Host | Implementación de la RED Operativa - SCADA | Migración de RTU de Housekeeping en estaciones repetidoras | Actualización software operativo (FTAC, Citrix, WEBSpace, Nagios)
|  | Seguridad Informática en Plataforma TO | Seguridad Informática en Plataforma TO | Comunicaciones por GPRS | Actualización software operativo (FTAC, Citrix, WEBSpace, Nagios) | Renovación equipos y sistema HMI de plantas
|  | Implementación de la RED Operativa - SCADA | Implementación de la RED Operativa - SCADA | Migración de RTU de Housekeeping en estaciones repetidoras | ------ | ------
|  | Comunicaciones por GPRS | Comunicaciones por GPRS | Migración sistema de grabación de comunicaciones críticas. | ------ | ------
|  | Migración de equipos básicos de networking | Actualización de infraestructura de borde | Renovación de Aire Acondicionado Pacheco | ------ | ------
|  | Actualización de infraestructura de borde | Migración de RTU de Housekeeping en estaciones repetidoras | Renovación de Infraestructura TO | ------ | ------
|  | Migración de Call Manager. | Reemplazo de UPS Critica., Administrativa 1 y Pacheco 1 | UPS Laboratorio | ------ | ------
|  | Herramientas de supervisión de red | Integración de San Jerónimo 2 a plataforma HMI | ------ | ------ | ------
|  | Networking para red MPLS | Integración de System One a plataforma integrada TO | ------ | ------ | ------
|  | Instalación de UPS Pacheco 2 | ------ | ------ | ------ | ------
14 | Tecnología informática - Hardware/ Software | Renovación de Servidores para DataCenter | Renovación de Servidores para DataCenter | Renovación de Servidores para DataCenter | Renovación de Servidores para DataCenter | Renovación de Servidores para DataCenter
|  | Actualización Storage | Actualización Storage | Actualización Storage | Actualización Storage | Actualización Storage
|  | Actualización backup | Actualización backup | Actualización backup | Tecnología Drone | Tecnología Drone
|  | Tecnología Drone | Tecnología Drone | Tecnología Drone | Compra de licencias de SAP | Renovación parque de PC´s y Notebooks
|  | Compra de licencias SAP | Renovación parque de PC´s y Notebooks | Renovación parque de PC´s y Notebooks | Renovación parque de PC´s y Notebooks | Herramientas de Seguridad Informática
|  | Renovación parque de PC´s y Notebooks | Herramientas de Seguridad Informática | Herramientas de Seguridad Informática | Herramientas de Seguridad Informática | ------
|  | Herramientas de Seguridad Informática | ------ | ------ | ------ | ------
15 | Equipamiento e infraestructura - Inversión | Adquisición vehículos livianos (27) | Adquisición vehículos livianos (27) | Adquisición vehículos livianos (27) | Adquisición vehículos livianos (27) | Adquisición vehículos livianos (27)
|  | Adquisición de herramientas Gerencias de Mantenimiento / Operaciones / Técnica | Adquisición vehículos pesados (4 Hidrogruas; 2 Retro; 3 Tractor;1 Autoelevador) | Adquisición vehículos pesados (1 Hidrogrua; 3 Retro; 2 Tractor;1 Motoniveladora; 1 Balde de Retro) | Adquisición vehículos pesados (2 Camiones; 1 Tractor;1 Autoelevador; 2 Carretón) | Adquisición de herramientas Gerencias de Mantenimiento / Operaciones / Técnica
|  | ------ | Adquisición de herramientas Gerencias de Mantenimiento / Operaciones / Técnica | Adquisición de herramientas Gerencias de Mantenimiento / Operaciones / Técnica | Adquisición de herramientas Gerencias de Mantenimiento / Operaciones / Técnica | Adecuaciones infraestructura edilicia
|  | ------ | Adecuaciones infraestructura edilicia | Adecuaciones infraestructura edilicia | Adecuaciones infraestructura edilicia | ------
16 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EXPANSIÓN FIDEICOMISO 2006-2015 - Inversión | Automatismos en Plantas Compresoras: MIR, LUM | Automatismos en Plantas Compresoras: LAV, DEA, FER | Automatismos en Plantas Compresoras: LAV, DEA, FER | Conexiones de EMyR a loops 30": Miraflores, Tucumán Norte, Loma Negra, Frías, Barrio Quilino, San Jerónimo Sur, Coronda, Córdoba Sur, Laguna Larga, Oncativo, Cabrera Hernando, Las Playas, Gral. Roca | Adquisición de un módulo de turbina Taurus T70 S
|  | Transferencia regulada TUC | Transferencia regulada TUC | Conexiones de EMyR a loops 30": Lamadrid, Catamarca- La Rioja, Calamuchita, Bell Ville, Marcos Juarez | ------ | ------
|  | ------ | Conexiones de EMyR a loops 30": Totoral, Colonia Caroya, Río Segundo, Pilar, Pilar Arroyito | Cambio de internos M100 | ------ | ------
|  | ------ | Instalación de 4 Trampas de Scrapper: TSR Tramo 80 TSL Tramo 81 TSR Tramo 81 TSR Tramo 81 (Tramo de Exp 2005 ) | Instalación Trampa de Scrapper TSL Tramo 87 TSR Tramo 87 | ------ | ------